## исполнение
Приложение 4 к порядку разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ
Рождественского сельского поселения
Форма оперативного отчета о ходе реализации муниципальной программы Рождественского сельского поселения за 1квартал 2023 год.
(наименование муниципальной программы)
Исполнение Плана реализации муниципальных программ Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района за 1 квартал 2023г
| Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера) | С начала текущего года
|  | Запланированный объем финансирования | [5 empty] | Профинансировано
|  | (тыс. руб.) | [5 empty] | (тыс. руб.)
|  | Всего (согласно годовому плану на 2023) | Поквартальный план | Федеральный бюджет | Бюджет ЛО | Бюджет ГМР | Бюджет поселения | Всего за 1 кв 2023 | Федеральный бюджет | Бюджет ЛО | Бюджет ГМР | Бюджет поселения | % выполнения от поквартального плана | % выполнения от годового плана
(за 1 квартала)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| ИТОГО по | 37982.37 | 37982.37 | 0 | 10154.2 | 1109.08 | 26691.29 | 6709.79 | 0 | 542.73 | 0 | 6167.06 | 100 | 100
Муниципальной программе
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ
1 | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Дорожная сеть" | 3219.98 | 3219.98 | 0 | 3010.9 | 209.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Реализация комплекса мероприятий,направленных на достижение цели федерального проекта "Дорожная сеть" | 3219.98 | 3219.98 |  | 3010.9 | 209.08 | [6 empty] | 0 | 0
2 | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Благоустройство сельских территорий" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для экономического развития» | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 4
1.1 | Содействие созданию условий для развития сельского хозяйства | 830 | 0 |  |  |  | 380 | 16 |  |  |  | 16 | 1.9277 | 1.9277
1.2 | Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства | 20 | 0 |  |  |  | 20 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Комплекс процессных мероприятий "Содержание автомобильных дорог" | 2880 | 0 | 0 | 1792.8 | 0 | 1087.2 | 546.07 | 0 | 0 | 0 | 546.07 | 18.9608 | 18.9608
2.1 | Содержание и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 294.07 | 0 |  |  |  | 294.07 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Мероприятия в целях реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" | 1179.44 | 0 |  | 1050.4 |  | 129.04 |  | 0 |  |  |  | 0 | 100
2.4 | Мероприятия в целях реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" | 816.6 | 0 |  | 742.4 |  | 74.2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.5 | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | 589.89 | 0 |  |  |  | 589.89 | 546.07 | 0 |  |  | 546.07 | 92.5715 | 92.5715
3 | Комплекс процессных мероприятий "ЖКХ и благоустройство территории" | 15477.99 | 0 | 0 | 1900 | 900 | 12677.99 | 3216.4 | 0 | 0 | 0 | 3216.4 | 20.7805 | 20.7805
3.1 | Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 1547.7 | 0 |  |  |  | 1547.7 | 226.9 |  |  |  | 226.97 | 14.6605 | 14.6605
3.2 | Коммунальное хозяйство | 500.1 | 0 |  |  |  | 500.1 | 0 |  |  |  | 5.98 | 0 | 0
3.3 | Мероприятия по озеленению территории | 300 | 0 |  |  | 300 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.4 | Мероприятия в области жилищного хозяйства | 692.2 | 0 |  |  |  | 692.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.5 | Организация уличного освещения | 7400 | 0 |  |  |  | 7400 | 2351.37 |  |  |  | 2351.37 | 31.7753 | 31.7753
3.6 | Организация и содержание мест захоронений | 60 | 0 |  |  |  | 60 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.7 | Мероприятия в области благоустройства | 1897.99 | 0 |  |  |  | 1897.99 | 632.08 |  |  |  | 632.08 | 0.33303 | 33.3026
3.8 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 130 | 0 |  | 0 |  | 130 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.9 | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части приобретения, установки и оборудования детских и спортивных площадок | 2000 | 0 |  | 1900 |  | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.10 | Другие вопросы в области жилищного хозяйства | 350 | 0 |  | 0 |  | 350 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.11 | Сбор и удаление твердых коммунальных отходов (ТКО) с несанкционированных свалок | 600 | 0 |  | 0 | 600 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.9 | Комплекс процессных мероприятий "Формирование комфортной городской среды" | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.10 | Создание благоустроенных дворовых территорий | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие культуры, организация праздничных мероприятий, библиотечного обслуживания" | 14656.8 | 0 | 0 | 2950.5 | 0 | 11706.3 | 2931.32 | 0 | 542.73 | 0 | 2388.59 | 19.9997 | 19.9997
4.1 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры | 7113.8 | 0 |  |  |  | 7113.8 | 1450.25 |  |  |  | 1450.25 | 20.3864 | 20.3864
4.2 | Обеспечение деятельности муниципальных библиотек | 1736 | 0 |  |  |  | 1736 | 395.61 |  |  |  | 395.61 | 22.7886 | 22.7886
4.3 | Дополнительные расходы учреждений культуры на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"(библиотека) | 2129.4 |  |  | 1064.7 |  | 1064.7 | 395.84 |  | 197.92 |  | 197.92 | 0 | 0
4.4 | Дополнительные расходы учреждений культуры на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"(культура) | 3571.6 | 0 |  | 1785.8 |  | 1785.8 | 689.62 |  | 344.81 |  | 344.81 | 19.3084 | 19.3084
4.5 | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значенияв в рамках проведения мероприятий, направленных на повышение уровня обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа | 106 | 0 |  | 100 |  | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики" | 1097.6 | 0 | 0 | 500 | 0 | 569.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части обеспечения деятельности муниципальных учреждений культуры | 526.32 | 0 |  | 500 |  | 26.32 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.2 | Организация и проведение мероприятий в области физической культуры и спорта | 270.68 | 0 |  |  | 0 | 270.68 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних | 300.6 | 0 |  |  | 27.8 | 272.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение безопасности на территории" | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 250 | 0 |  |  |  | 250 | 0 |  |  |  | 0
6.2 | Предупреждение и ликвидации последствий, чрезвычаных ситуаций и стихийныъ бействий природного и техногенного характера

## поясн.зап к отчету о реал МП
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к оперативному отчету о ходе реализации муниципальных программ Рождественского сельского поселения
за 1 квартал 2023 года
Муниципальная программа
ответственный исполнитель: - Леонченкова О.С.
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ
1 | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Дорожная сеть"
| Реализация комплекса мероприятий,направленных на достижение цели федерального проекта "Дорожная сеть" | Cтроительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения (Строительство пешеходного мостового перехода через р.Оредеж в дер.Даймище на территории Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области
| Реализация комплекса мероприятий,направленных на достижение цели федерального проекта "Дорожная сеть" | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер. (Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул.Терещенко от автомобильной дороги Р-23 «Санкт-Петербург-Псков-Пустошка-Невель-граница с республикой Белоруссия» до здания местной администрации.
2 | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Благоустройство сельских территорий"
| Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области | Проведение химической обработки по уничтожению борщевика Сосновского.
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
1 | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для устойчивого экономического развития»
| Содействие созданию условий для развития сельского хозяйства | Содействие созданию условий для развития сельского хозяйства
| Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства | Мероприятия направленные на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства
2 | Комплекс процессных мероприятий "Содержание автомобильных дорог"
| Содержание и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения | Содержание и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Мероприятия в целях реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области"
| Мероприятия в целях реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" | 1. Щебеночный ремонт автомобильной дороги ул. Песчаная в с. Рождествено, Гатчинский р-он., Ленинградская области, протяженностью 620 м от д. 33 до д. 51 2. Обустройство пешеходного тротуара протяженностью 110м по ул. Терещенко вдоль территории школы.
| Мероприятия в целях реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" | 1. Щебеночный ремонт участка автомобильной дороги в деревне Новое Поддубье, Гатчинского района, Ленинградской области протяженностью 573м от д.19 до ул. Дачной д.52 2. Щебеночный ремонт автомобильной дороги Пионерский пер. п.Дивенский Гатчинский р-н Лен.обл.
| Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения
3 | Комплекс процессных мероприятий "ЖКХ и благоустройство территории"
| Мероприятия в области жилищного хозяйства | Оплата жилищных услуг за свободное жилье
| Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт | Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт
| Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт(коммунальное хозяйство) | Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт(коммунальное хозяйство)
| Организация и содержание мест захоронений | Организация и содержание мест захоронений
| Мероприятия в области благоустройства | Благоустройство территории (спил деревьев, убока контейнеров и детских площадок)
| Организация уличного освещения | Оплата по договору пск уличного освещения
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
| Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части приобретения, установки и оборудования детских и спортивных площадок | "Приобретение, установка прорезиненного полкрытия на детской площадке"ул Комсомольская д5 с.Рождествено
4 | Комплекс процессных мероприятий "Формирование комфортной городской среды"
| Создание благоустроенных дворовых территорий | Создание благоустроенных дворовых территорий
5 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий»
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры | Деятельность 6-ти структурных подразделений 3 Дома Культуры и 3 Библиотеки
| Обеспечение деятельности муниципальных библиотек | Регулярная книговыдача, проведение выставок, показ фильмов
| Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | Мероприятия проводятся в соответствии с календарным планом
| Дополнительные расходы учреждений культуры на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Субсидии на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области
| Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значенияв в рамках проведения мероприятий, направленных на повышение уровня обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа | Приобретение системного блока в комплектации в Рождественскую библиотеку
5 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры, спорта»
| Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики | Организация спортивно-досуговых мероприятий
| Реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних | Трудоустройство несовешеннолетних граждан в летний период
6 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности»
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Оказание услуг по техническому обслуживанию пожарной сигнализации;средства пожаротушения, информационные знаки
Ответственный исполнитель: ____Леонченкова О.С.__16.04.2023__________________________
Фамилия И.О. дата подпись