**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10 мая 2017 года | № 124 |  |

**«Об утверждении муниципальной**

**программы «Развитие части**

**территории Рождественского**

сельского поселения на 2017 год»

В соответствии со статьей 33 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 14 декабря 2012 года №95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления», «Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области», утвержденного решением совета депутатов Рождественского сельского поселения от 21 марта 2013 года №11, «Положение об организации деятельности старост, общественных советов на территории Рождественского сельского поселения», утвержденным решением совета депутатов Рождественского сельского поселения от 18 апреля 2013 года №16, администрация Рождественского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Постановление №274 от 15 ноября 2016 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие части территории Рождественского сельского поселения на 2017 год».
2. Утвердить муниципальную [программу](consultantplus://offline/ref=BD5A4FBD07A39061A04829AEC37F9B8669DF071AEAC268E4130EF532A70F181DBC74502C89762263o3N4F) «Развитие части территории Рождественского сельского поселения на 2017 год» (приложение).

2. Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие части территории Рождественского сельского поселения на 2017 год» производить в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете Рождественского сельского поселения на соответствующий финансовый год.

3. Постановление разместить (опубликовать) на официальном сайте Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.О. главы администрации С.В.Агафонов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации  Рождественского сельского поселения  от 10 мая 2017 г. № 124  Приложение №1  **Муниципальная программа**  **«Развитие части территории Рождественского сельского поселения на 2017 год»** |   **П А С П О Р Т**  **муниципальной подпрограммы**  **«Развитие части территории Рождественского сельского поселения на 2017 год»** | |
| Полное наименование программы | Муниципальная программа «Развитие части территории Рождественского сельского поселения на 2017 год» (далее-Программа) |
| Основание для разработки Программы | -Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Областной закон от 14 декабря 2012 года №95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления»  -Устав муниципального образования Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области;  -Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области», утвержденного решением совета депутатов Рождественского сельского поселения от 13 апреля 2016 года № 13  - Положение об организации деятельности старост, общественных советов на территории Рождественского сельского поселения», утвержденное решением совета депутатов Рождественского сельского поселения от 18 апреля 2013 года №16 |
| Цель Программы | - создание комфортных условий жизнедеятельности на территории Рождественского сельского поселения  - активизация местного населения в решении вопросов местного значения. |
| Заказчик Программы | Администрация Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области |
| Представитель Заказчика | Заместитель главы администрации Рождественского сельского поселения  Агафонов Сергей Владимирович |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2017 год |
| Источник финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит **1 599 262,00 рублей**, в том числе:  -из бюджета Рождественского сельского поселения **– 826 962,00 руб.**  -из бюджета Ленинградской области – **772 300,00 руб.** |
|
|
|
|
| Основные целевые показатели от реализации Программы | К окончанию реализации Программы планируется:  1.Провести реконструкцию пешеходного моста через р. Оредеж в д. Даймище с увеличением его длинны, установки лестницы и организации наружного освещения. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | **Ремонт пешеходного прохода д.Даймище** |
|
|
|
|
| Разработчик Программы | Администрация Рождественского сельского поселения |
| Основной исполнитель Программы | Администрация Рождественского сельского поселения |
| Руководитель Программы | Заместитель главы администрации Рождественского сельского поселения  Агафонов Сергей Владимирович |
| Организация контроля за исполнением Программы | Предоставление отчетов о ходе реализации программных мероприятий главе администрации ежемесячно до 15 числа месяца, и по итогам года до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом.  Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Агафонов С.В. |

**1.Характеристика проблемы**

К числу основных проблем развития сельских территорий, на решение которых направлена реализация Программы, относятся сложная демографическая ситуация, небольшой процент ремонтируемых дорог, низкий уровень благоустройства и обеспеченности инженерной инфраструктурой.

**2.Основные цели и задачи Программы**

Основными целями Программы являются:

-создание благоприятных условий для проживания в сельской местности;

-активизация местного населения в решении вопросов местного значения.

Основными задачами Программы являются:

- Ремонт пешеходного прохода д.Даймище с увеличением его длины, установки лестницы и организации наружного освещения.

**3.Сроки реализации Программы**

Реализация Программы предполагается осуществить в 2017 году.

**4. Основные мероприятия Программы**

Основные мероприятия Программы направлены на ремонт пешеходного прохода д.Даймище с увеличением его длины, установки лестницы и организации наружного освещения.

**5.Ресурсное обеспечение Программы**

Программа реализуется за счет средств бюджета Ленинградской области и Рождественского сельского поселения.

**6.Ожидаемые результаты реализации Программы**

Реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению уровня жизни сельского населения, активизации участия граждан в решении вопросов местного значения, развитию в сельской местности иных форм местного самоуправления.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приложение №2**  **План мероприятий муниципальной программы**  **«Развитие части территории Рождественского сельского поселения на 2017 год»** | | | | | | | |
| N п/п | Мероприятие | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Всего | Срок финансирования мероприятия | Ответственный  исполнитель |
| Бюджет Рождественского сельского поселения | Бюджет Ленинградской области |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Ремонт пешеходного прохода д.Даймище | 826,962 | 772,300 | 1599,262 | 2017 | Администрация Рождественского сельского поселения |