АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  16 июля 2020 года                                                                         №  139

О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям Рождественского сельского поселения в организации подготовки и проведения выборов Губернатора Ленинградской области 13 сентября 2020 года

В целях содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов Губернатора Ленинградской области 13 сентября 2020 года, повышения правовой культуры и активности избирателей, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением Законодательного собрания Ленинградской области от 10.06.2020 № 252 "О назначении выборов Губернатора Ленинградской области", областным законом Ленинградской области от 29.06.2012 № 54-оз «О выборах Губернатора Ленинградской области», Уставом МО Рождественского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Оказать содействие избирательным комиссиям Рождественского сельского поселения в организации подготовки и проведения выборов Губернатора Ленинградской области 13 сентября 2020 года:

2.  Утвердить план мероприятий по подготовке и проведения выборов Губернатора Ленинградской области 13 сентября 2020 года согласно приложению 1 к постановлению.

3. Назначить ответственными за оперативное решение вопросов, связанных с организационно-технической подготовкой выборов:

-Рождественский избирательный участок - Петрова Л.А.  - начальник отдела экономики и финансов (главный бухгалтер);

-Вырский избирательный участок – Домарацкая М.А. – ведущий специалист администрации;

-Батовский избирательный участок      -  Агафонов С.В. – и.о.главы администрации;

-Дивенский избирательный участок     - Сафронова Е.Е. -  специалист 1 категории администрации.

4.  Утвердить состав рабочей группы администрации Рождественского сельского поселения по оказанию организационно-технической помощи участковым избирательным комиссиям Рождественского сельского поселения при проведении выборов Губернатора Ленинградской области 13 сентября 2020 года согласно приложению 2 к постановлению.

5.  Ведущему специалисту администрации Учаевой Светлане Сергеевне  в соответствии с планом мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора Ленинградской области 13 сентября 2020 года, утвержденным пунктом 2 настоящего постановления, осуществлять меры, направленные на оказание содействия участковым избирательным комиссиям Рождественского сельского поселения в реализации их полномочий.

6.  Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

И.О.главы администрации                                        С.В.Агафонов

Исп.Светлана Сергеевна Учаева

8(81371)62232

Приложение 1

к постановлению администрации

Рождественского сельского поселения

от 16.07.2020     № 139

План мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора Ленинградской области 13 сентября 2020 года.

| №№ п/п | Мероприятия | Ответственные за исполнение | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ I.Организационно-технические мероприятия в помощь органам местного самоуправления, избирательным комиссиям по подготовке и проведению выборов Губернатора Ленинградской области 13 сентября 2020 года. |  |  |  |
| 1. | Информирование избирателей о предоставлении возможности сверки со списками избирателей. | Участковые избирательные комиссии Гатчинского муниципального района | Не позднее 02 сентября 2020 года |
| 2. | Предоставление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | Участковые избирательные комиссии Гатчинского муниципального района | С 02 сентября 2020 года |
| 3. | Выделение специально оборудованных мест на территории каждого избирательного участка для размещения печатных агитационных материалов кандидатов | Главы администраций городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района | Не позднее 13 августа 2020 года |
| 4. | Предоставление помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов и их доверенных лиц с избирателями безвозмездно, по заявке зарегистрированных кандидатов | Главы администраций городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района | После регистрации до ноля часов 12 сентября 2020 года |
| 5. | Проверка готовности помещений для голосования, обеспечение их средствами связи и техническим оборудованием | Главы администраций городских и сельских поселений | Не позднее 02 сентября 2020 года |
| 6. | Создание условий гражданам с ограниченными возможностями здоровья в реализации права на участие в выборах Губернатора Ленинградской области 13 сентября 2020 года. | Главы администраций городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района, Территориальная избирательная комиссия Гатчинского муниципального района, участковые избирательные комиссии Гатчинского муниципального района. | 13 сентября 2020 года |
| РАЗДЕЛ II.Мероприятия по правовому обучению и информированию избирателей |  |  |  |
| 1. | Проведение в учебных заведениях, учреждениях культуры, населенных пунктах городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района мероприятий по избирательной тематике. | Агафонов С.В. | С 01 августа 2020 года по 11 сентября 2020 года |
| 2. | Размещение плакатов и листовок информационного содержания в местах массового нахождения граждан, учреждениях и организациях | Агафонов С.В. | С 01 августа 2020 года по 31 августа 2020 года |
| 3. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования. | Участковые избирательные комиссии | Не позднее 31 августа 2020 года |

Приложение 2

к постановлению  администрации

Гатчинского муниципального района

от 30.06.2020     №  1834

С О С Т А В

рабочей группы по оказанию организационно-технической

помощи избирательным комиссиям

- Агафонов С.В.        – и.о. главы администрации;

- Петрова Л.А.           - начальник отдела (главный бухгалтер);

- Учаева С.С. - ведущий специалист администрации;

- Сафронова Е.Е.      – специалист 1 категории  администрации;

- Овсянникова Е.М.  -  директор МКУ «Батовский КДЦ»;

- Никифоров В.И - начальник Сиверского узла связи (по согласованию);

- Тарасова Т.В. - начальник ЖЭУ МУП ЖКХ «Сиверский»(по  согласованию);

- Дверницкий А.Ю.  - мастер Рождественского участка ОАО«Ленэнерго»

(по согласованию);

- Иванова Ю.А.  – начальник 106 отдела  полиции  ( по согласованию).