## исполнение
Приложение 4 к порядку разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ
Рождественского сельского поселения
Форма оперативного отчета о ходе реализации муниципальной программы Рождественского сельского поселения за 1 квартал 2024 год.
(наименование муниципальной программы)
Исполнение Плана реализации муниципальных программ Рождественского сельского поселения Гатчинского муниципального района за 1 квартал 2024г
| Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера) | С начала текущего года
|  | Запланированный объем финансирования | [5 empty] | Профинансировано
|  | (тыс. руб.) | [5 empty] | (тыс. руб.)
|  | Всего (согласно годовому плану на 2024) | Поквартальный план | Федеральный бюджет | Бюджет ЛО | Бюджет ГМР | Бюджет поселения | Всего за 3 месяца 2024 | Федеральный бюджет | Бюджет ЛО | Бюджет ГМР | Бюджет поселения | % выполнения от поквартального плана | % выполнения от годового плана
(за 3 месяца)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| ИТОГО по | 76644.74 | 76644.74 | 0 | 36652.84 | 975.57 | 39016.33 | 8114.51 | 0 | 389.83 | 0 | 7724.68 | 100 | 100
Муниципальной программе
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ
1 | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Дорожная сеть" | 31301.01 | 31301.01 | 0 | 30988 | 0 | 313.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Реализация комплекса мероприятий,направленных на достижение цели федерального проекта "Дорожная сеть" | 31301.01 | 30301.01 |  | 30988 |  | 313.01 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Благоустройство сельских территорий" | 20.49 | 20.49 | 0 | 18.44 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области | 20.49 | 20.49 |  | 18.44 |  | 2.05 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для экономического развития» | 2320 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 2320 | 399.14 | 0 | 0 | 0 | 399.14 | 17.2043 | 17.2043
1.1 | Содействие созданию условий для развития сельского хозяйства | 2300 | 2300 |  |  |  | 2300 | 399.14 |  |  |  | 399.14 | 17.3539 | 17.3539
1.2 | Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства | 20 | 20 |  |  |  | 20 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Комплекс процессных мероприятий "Содержание автомобильных дорог" | 5647.09 | 5647.09 | 0 | 1749.1 | 0 | 3897.99 | 700.3 | 0 | 0 | 0 | 700.3 | 12.4011 | 12.4011
2.1 | Содержание и уборка автомобильных дорог | 2947.35 | 2947.35 |  |  |  | 2947.35 | 0 | 0 |  |  | 668.8 | 0 | 22.6916
2.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 600 | 600 |  |  |  | 600 |  | 0 |  |  | 31.5 | 0 | 5.25
2.3 | Мероприятия в целях реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" | 1133.78 | 1133.78 |  | 1020.4 |  | 113.38 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.4 | Мероприятия в целях реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" | 809.67 | 809.67 |  | 728.7 |  | 80.97 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.5 | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | 156.29 | 156.29 |  |  |  | 156.29 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Комплекс процессных мероприятий "ЖКХ и благоустройство территории" | 17389.03 | 17389.03 | 0 | 0 | 900 | 16489.03 | 3667.29 | 0 | 0 | 0 | 3667.29 | 21.0897 | 21.0897
3.1 | Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 1620.47 | 1620.47 |  |  |  | 1620.47 | 9.12 |  |  |  | 9.12 | 0.5628 | 0.5628
3.2 | Коммунальное хозяйство | 216.64 | 216.64 |  |  |  | 216.64 | 86.84 |  |  |  | 2.79 | 40.0849 | 40.0849
3.3 | Мероприятия по озеленению территории | 300 | 300 |  |  | 300 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.4 | Мероприятия в области жилищного хозяйства | 500 | 500 |  |  |  | 500 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.5 | Организация уличного освещения | 9200 | 9200 |  |  |  | 9200 | 2890.53 |  |  |  | 2890.53 | 31.4188 | 31.4188
3.6 | Организация и содержание мест захоронений | 160 | 160 |  |  |  | 160 | 60 |  |  |  | 60 | 37.5 | 37.5
3.7 | Мероприятия в области благоустройства | 4221.92 | 4221.92 |  |  |  | 4221.92 | 704.85 |  |  |  | 704.85 | 16.695 | 16.695
3.8 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 270 | 270 |  | 0 |  | 270 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.9
3.10 | Другие вопросы в области жилищного хозяйства | 300 | 300 |  | 0 |  | 300 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.11 | Сбор и удаление твердых коммунальных отходов (ТКО) с несанкционированных свалок | 600 | 600 |  | 0 | 600 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.9 | Комплекс процессных мероприятий "Формирование комфортной городской среды" | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.10 | Создание благоустроенных дворовых территорий | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие культуры, организация праздничных мероприятий, библиотечного обслуживания" | 18999.12 | 18999.12 | 0 | 3897.3 | 0 | 15101.82 | 3347.78 | 0 | 389.83 | 0 | 2957.95 | 17.6207 | 17.6207
4.1 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры | 8828.2 | 8828.2 |  |  |  | 8828.2 | 1986.73 |  |  |  | 1986.73 | 22.5044 | 22.5044
4.2 | Обеспечение деятельности муниципальных библиотек | 2850 | 2850 |  |  |  | 2850 | 581.39 |  |  |  | 581.39 | 20.3996 | 20.3996
4.3 | Дополнительные расходы учреждений культуры на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"(библиотека) | 2264.6 | 2264.6 |  | 1132.3 |  | 1132.3 | 255.92 |  | 127.96 |  | 127.96 | 11.3009 | 11.3009
4.4 | Дополнительные расходы учреждений культуры на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"(культура) | 4530 | 4530 |  | 2265 |  | 2265 | 523.74 |  | 261.87 |  | 261.87 | 11.5616 | 11.5616
4.5 | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в части обеспечения деятельности муниципальных учреждений культуры | 526.32 | 526.32 |  | 500 |  | 26.32
5 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики" | 618 | 618 | 0 | 0 | 75.57 | 542.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1
5.2 | Организация и проведение мероприятий в области физической культуры и спорта | 268 | 268 |  |  | 0 | 268 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних | 350 | 350 |  |  | 75.57 | 274.43 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение безопасности на территории" | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 350 | 350 |  |  |  | 350 | 0 |  |  |  | 0
6.2 | Предупреждение и ликвидации последствий, чрезвычаных ситуаций и стихийныъ бействий природного и техногенного характера

## поясн.зап к отчету о реал МП
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к оперативному отчету о ходе реализации муниципальных программ Рождественского сельского поселения
за 1 квартал 2024 года
Муниципальная программа
ответственный исполнитель: - Леонченкова О.С.
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ
1 | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Дорожная сеть"
| Реализация комплекса мероприятий,направленных на достижение цели федерального проекта "Дорожная сеть" | 1. Обустройство пешеходного тротуара вдоль автомобильной дороги от д. 48 по Большому пр-кту до д. 1 по ул. Терещенко;
| Реализация комплекса мероприятий,направленных на достижение цели федерального проекта "Дорожная сеть" | 2. ремонт асфальтного покрытия автомобильной дороги по ул. Терещенко от д. 1а до д. 4 в с. Рождествено
2 | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Благоустройство сельских территорий"
| Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области | Проведение химической обработки по уничтожению борщевика Сосновского.
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
1 | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для устойчивого экономического развития»
| Содействие созданию условий для развития сельского хозяйства | Содействие созданию условий для развития сельского хозяйства
| Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства | Мероприятия направленные на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства
2 | Комплекс процессных мероприятий "Содержание автомобильных дорог"
| Содержание и уборка автомобильных дорог общего пользования местного значения | Содержание и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Мероприятия в целях реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области"
| Мероприятия в целях реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" | 1. Обустройство пешеходного тротуара вдоль автомобильной дороги от д. 48 по Большому пр-кту до д. 1 по ул. Терещенко; 2. ремонт асфальтного покрытия автомобильной дороги по ул. Терещенко от д. 1а до д. 4 в с. Рождествено
| Мероприятия в целях реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" | Исправление профиля и щебеночный ремонт автомобильной дороги расположенной на Большом пр-е и Школьной ул. дер. Даймище
| Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения
3 | Комплекс процессных мероприятий "ЖКХ и благоустройство территории"
| Мероприятия в области жилищного хозяйства | Оплата жилищных услуг за свободное жилье
| Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт | Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт
| Вывоз несанкционированных свалок | Вывоз несанкционированных свалок
| Организация и содержание мест захоронений | Организация и содержание мест захоронений
| Мероприятия в области благоустройства | Благоустройство территории (спил деревьев, убока контейнеров и детских площадок)
| Организация уличного освещения | Оплата по договору пск уличного освещения
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
| Мероприятия по озеленению территории | "Приобретение, посадка кустарников и деревьев в Сад Памяти
5 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий»
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры | Деятельность 6-ти структурных подразделений 3 Дома Культуры и 3 Библиотеки
| Обеспечение деятельности муниципальных библиотек | Регулярная книговыдача, проведение выставок, показ фильмов
| Дополнительные расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (библиотека) | Субсидии на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области
| Дополнительные расходы учреждений культуры на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"(культура) | Субсидии на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области
| Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значенияв в рамках проведения мероприятий, направленных на повышение уровня обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа | Приобретение системного блока в комплектации в Рождественскую библиотеку
5 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры, спорта»
| Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики | Организация спортивно-досуговых мероприятий
| Реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних | Трудоустройство несовешеннолетних граждан в летний период
6 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности»
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Оказание услуг по техническому обслуживанию пожарной сигнализации;средства пожаротушения, информационные знаки
Ответственный исполнитель: ____Леонченкова О.С.__31.03.2024__________________________
Фамилия И.О. дата подпись